## Padaria Santa Maria
Iteração 1 ( Cadastro de Produto ) | Duração: | Iniciar | Terminar | Atribuído | Comentários Diversos | Porcentagem
Tela de Login ( Produtos ) | 1 dia | 2016-01-04 | 2016-01-04 | Guilherme | Layout pendente | 70%
Tela de Cadastro ( Produto ) | 1 dia | 2016-01-04 | 2016-01-04 | Jorge
Tabela no Banco ( Produto ) | 1 dia | 2016-01-04 | 2016-01-04 | Isaías
Controlador Produtos ( Produto ) | 3 dias | 2016-01-05 | 2016-01-07 | Ribamar
Teste Unitário ( Produto ) | 1 dia | 2016-01-08 | 2016-01-08 | Guilherme
Iteração 2 ( Cadastro de Categoria )
Tela de Cadastro Categoria | 1 dia | 2016-01-09 | 2016-01-09 | Jorge | Layout pendente | 70%
Tabela no Banco ( categoria ) | 1 dia | 2016-01-09 | 2016-01-09 | Isaías
Controlador de Categorias | 3 dias | 2016-01-09 | 2016-01-12 | Ribamar
Teste Unitário | 1 dia | 2016-01-12 | 2016-01-12 | Guilherme
Iteração 3: Cadastro de Administrador
Tela de Cadastro de Administrador | 1 dia | 2016-01-15 | 2016-01-15 | Isaías | Faltando Alterar, Controlador | 50%
Tabela no Banco ( Administrador ) | 1 dia | 2016-01-15 | 2016-01-15 | Ribamar | Teste Unitário
Controlador Administrador | 3 dias | 2016-01-18 | 2016-01-21 | Guilherme | Layout
Teste Unitário ( Administrador ) | 1 dia | 2016-01-22 | 2016-01-22 | Jorge
Iteração 4: ( Cadastro de Contato )
Tela Cadastro de Contato | 1 dia | 2016-01-16 | 2016-01-16 | Isaías | Layout pendente | 70%
Tabela no Banco ( Cadastro Contato ) | 1 dia | 2016-01-16 | 2016-01-16 | Ribamar
Controlador de Contato | 3 dias | 2016-01-17 | 2016-01-20 | Guilherme
Teste Unitário ( Contato) | 1 dia | 2016-01-18 | 2016-01-18 | Jorge
Iteração 5: ( Gerenciar Produto )
Tela de Pesquisa ( Produto ) | 1 dia | 2016-01-21 | 2016-01-21 | Guilherme | Layout pendente | 70%
Teste de Confirmação e Remoção | 3 dias | 2016-01-22 | 2016-01-25 | Isaías
Funcionalidade de Alterar e Remover | 5 dias | 2016-01-23 | 2016-01-28 | Jorge
Teste Unitário ( Gerenciar ) | 1 dia | 2016-01-28 | 2016-01-28 | Ribamar
Iteração 6: ( Gerenciar Administrador )
Tela de Pesquisa ( Administrador ) | 1 dia | 2016-02-10 | 2016-02-10 | Jorge | Layout pendente | 60%
Teste de Confirmação e Remoção | 3 dias | 2016-02-11 | 2016-02-14 | Isaías | Teste unitário
Funcionalidade de Alterar e Remover | 5 dias | 2016-02-11 | 2016-02-16 | Guilherme | Função Alterar
Teste Unitário ( Gerenciar Administrador ) | 1 dia | 2016-02-16 | 2016-02-16 | Ribamar
Iteração 7: ( Gerenciar Categoria )
Tela de Pesquisa ( Categoria ) | 1 dia | 2016-02-12 | 2016-02-12 | Jorge | Layout pendente | 70%
Tela de Edição ( Categoria ) | 1 dia | 2016-02-12 | 2016-02-12 | Ribamar
Teste de Confirmação e Remoção | 3 dias | 2016-02-12 | 2016-02-15 | Isaías
Funcionalidade de Alterar e Remover | 5 dias | 2016-02-13 | 2016-02-18 | Guilherme
Teste Unitário ( Gerenciar Categoria ) | 1 dia | 2016-02-18 | 2016-02-18 | Jorge